涡阳市政建设集团有限公司承插型盘扣式脚手架专业分包服务单位采购项目

招  标  文  件

项目编号：2022LXCZ027

采购人：涡阳市政建设集团有限公司

招标代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

2022年5月18日

目  录

第一章	招标公告

第二章	投标人须知前附表

第三章	采购需求

第四章评标办法

第五章投标人须知

第六章合同条款及格式

第七章投标文件格式

# 第一章 招标公告

涡阳市政建设集团有限公司承插型盘扣式脚手架专业分包服务单位采购项目

项目编号：2022LXCZ027

一、招标条件

1、项目名称：涡阳市政建设集团有限公司承插型盘扣式脚手架专业分包服务单位采购项目

2、采 购 人：涡阳市政建设集团有限公司

3、资金来源: 自筹资金

该项目已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

二、 项目概况与招标范围

1、项目地点：涡阳县

2、项目概括：第1期建设3栋标准化厂房和综合楼7.1万平方米的脚手架专业分包。约71000平方建筑施工脚手架（内架采用承插型盘扣式脚手架），材料包括但不限于外架落地式脚手架搭设、挂防护网、铺设脚手板、临边洞口防护、搭设防护设施、内架提供钢管，扣件、一层内架支撑所需槽钢以及所有脚手架相关辅助性材料，具体详见招标文件。

3、采购预算:¥85元/m²（含9%增值税专用发票）。

4、标包划分：共分为1个标包。

5、服务质量：符合国家及安徽省相关政策、法规要求。

三、 投标单位资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、其他资格要求同时具备下列条件：

①应具有独立法人资格；

②具备模板脚手架专业承包不分等级资质；

③具备有效安全生产许可证；

3、本次谈判不接受联合体参加。

四、招标文件的获取：自行下载，详见附件

图纸的获取：投标人自行下载百度网盘，注册登录后，打开下方链接，输入提取码后自行下载。链接：https://pan.baidu.com/s/1L6SpEkKrw09lRHyyAUVgIQ

提取码：cco5，如无法下载，请及时与项目负责人联系，否则责任自负。

五、报价文件的递交及开标

1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间/开标时间）：2022年6月8日9时30分，逾期送达的响应文件，将予以拒收。

2、响应文件递交的地点：涡阳县市民服务中心四楼开标区。

3、响应文件份数：一正一副（纸质版，胶装装订）,电子版投标文件（和纸质版投标文件一起密封）（未按要求提供开标现场退回）。

六、投标担保

本项目投标保证金：100000.00元（人民币），缴纳方式详见招标文件。

七、招标公告发布媒介

本次招标公告在涡阳国有资本投资运营集团有限公司官网（http://www.ahlxcc.com）发布。

八、联系方式

采购人：涡阳市政建设集团有限公司

地址：涡阳县天静宫路阳光花园小区西门对面

联系人：杨工

电话：15056781506

采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司

地址：涡阳县市民服务中心四楼

联系人：宿工

电话： 0558-7210232

2022年 5月18日

## 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 涡阳市政建设集团有限公司 |
| 2 | 招标代理机构 | 采购代理机构：安徽雉河项目管理有限公司 联系人：宿工 联系方式：0558-7210232 |
| 3 | 项目名称 | 涡阳市政建设集团有限公司承插型盘扣式脚手架专业分包服务单位采购项目 |
| 4 | 资金来源 | □财政投资 ☑采购人自筹 (其他 |
| 5 | 包别划分 | (不分包 (分包 |
| 6 | 付款方式 | （1）主体结构封顶付后付至合同价款的60%；（2）外架拆除后付至合同价款的80%；（3）竣工验收后付至合同价款的90％，（4）审计结束后付至审计价款的100％。 |
| 7 | 联合体投标 | □允许 (不允许 |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 服务期限 | 具体以主体施工进度为准。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行汇款，不得采用现金。 1、供应商须于开标时间前提交人民币100000.00元的投标保证金(投标保证金以到账时间为准)； 2、投标保证金请从投标人账户以电汇或银行转账的形式转入采购人账户，现金存入或其他方式存入（转入）的均视为无效，并拒绝其投标。投标单位须在汇款备注加入项目名称（或项目编号），如不加入责任自负。 开户名称：涡阳市政建设集团有限公司 开 户 行：中国工商银行涡阳县支行 银行帐号：1311043009026403724 （此账号仅用作本项目保证金收取） 4、投标保证金退还： ①、招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，由各投标人向采购人提交退款申请及保证金转账凭证后，采购人直接退付至其汇出账户； ②、未中标供应商投标保证金的退付：中标公示期限结束，由各投标人向采购人提交退款申请及保证金转账凭证后，采购人直接退付至其汇出账户； 注：未中标人投标保证金由采购人退付（无息）。 |
| 11 | 答疑 | （1）标书提问时间：2022年5月28日17：30前（纸质文件）；标书回答时间：2022年5月30日。 （2）各供应商如对招标文件有疑问事项，请于标书质疑时间内提出，对于未在规定时间提出的疑问事项，采购人及采购代理机构将不予受理。对于参与投标的供应商，视为已充分理解并接受招标文件及相关回答补充等资料； （3）请供应商认真阅读招标文件，按招标文件中的要求制定投标文件； （4）各供应商需及时从涡阳国有资本投资运营集团有限公司官网上（http://www.ahlxcc.com）查阅，如因查阅不及时，所引起与投标有关的一切后果责任自负。各潜在供应商在投标截止时间前，每天均应登录涡阳国有资本投资运营集团有限公司官网上（http://www.ahlxcc.com），查看有关资料信息。 （5）供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，将按照有关规定进行处理。 |
| 12 | 勘察现场 | (自行勘察 |
| 13 | 标书份数 | 纸质投标文件：正本 1 份；副本 1 份。 电子版投标文件一份（放入U盘中）。 注：投标文件不得活页装订，投标人若同时报多个标段，投标文件必须分标段编制并装订，未按要求提供开标现场退回。 |
| 14 | 投标时间及地点 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标时间及地点 | 详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 最低价评分法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金缴纳：成交供应商须在中标通知书发放后5个工作日内将履约保证金汇入以下账户，履约保证金为100000.00元，原缴纳的投标保证金自动转作履约保证金，不足部分须补齐差额。 开户名称：涡阳市政建设集团有限公司 开 户 行：中国工商银行涡阳县支行 银行帐号：1311043009026403724 （此账号仅用作本项目履约保证金收取） 注：履约保证金的退还：成交供应商履约结束、验收合格后，联系采购人退付履约保证金（无息）。 |
| 18 | 开标注意事项 | 法定代表人或授权委托代理人参加开标大会时必须出示以下资料：法人授权委托书、授权委托代理人身份证（法定代表人参加开标会的需出具法定代表人身份证明、法定代表人身份证），法定代表人或授权代理人必须按时参加开标大会，否则投标文件将被拒绝接收。 |
| 19 | 中标服务费 | 中标单位需在领取中标通知书时，中标单位须向采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件标准，以本项目中标价为计算基数100%支付招标代理服务费。其费用包含在投标报价中，不单独列项报价。 (代理费收费基数。例：中标价为80元/m²，则代理费基数为80*71000=5680000元，再参照国家计委计价格[2002]1980号文件标准以本项目中标价为计算基数100%支付招标代理服务费） （此账号仅用作招标代理服务费收取） 收款人户名：安徽雉河项目管理有限公司 收款人账号：1318 0430 1920 0052 303 收款人开户行：中国工商银行亳州涡阳支行营业部 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |

注：1.本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构负责解释。

2.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准;同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

## 第三章 服务内容及要求

一、项目概况

外脚手架搭设及拆除、地下室外脚手架搭设及拆除、提供外脚手架搭拆所需要的钢管、扣件、钢丝绳、卡扣、工字钢型钢（国标）、安全网、钢笆、圆钢预埋环、油漆、木楔等材料、提供木工支模板所需脚手架钢管、扣件、顶托、垫板、首层支撑架及框架柱柱箍及剪力墙主次龙骨钢管等；预埋件的制作、安装预埋及割除、临时设施（塔吊作业覆盖范围内设施）防护、劳保用品、场内各种安全防护（包含但不限于地下室顶板临边防护、隔层钢笆铺设、现场防护、围护、临边洞口、楼梯防护、人货电梯通道和施工升降机通道防护的搭设、拆除；卸料平台、施工现场钢筋防护棚、搅拌机防护棚、楼层入口安全通道防护棚等安全防护棚的搭设、拆除、砼泵管加固）；施工现场区域所有企业宣传及现场标识标牌（包括但不限于基本规定标识牌、安全操作规程牌、主要工种安全操作规程牌、安全警示牌、安全色、安全月及质量月宣传标识标牌、公司企业文化宣传标牌及条幅、欢迎条幅、楼栋号及楼层号牌等）的悬挂；施工期间在现场搭设（及拆除）临时钢筋加工防护棚、简易自行车防护棚；安全通道防护棚、钢筋棚、木工棚、楼梯临边防护、楼层周边防护、大型设备围挡防护、电梯井口防护以及垂直运输设备安全防护门等均要求必须为定型化防护，由分包人负责采购安装，并负责两层防护棚搭设（含材料）及为完成工程所需搭设的所有脚手架工程。上述工作内容分包人需包施工、包质量、包安全、包验收、包资料、包管理服务等。承包人只提供大型施工机械（塔吊、人货电梯、施工升降机）及二级配电箱以上部分用电设施，其他所有涉及脚手架工作的材料及小型施工机械由分包人自行承担，施工现场要做到工完场清。

脚手架设备的运输、安装、拆卸等一切产生的安全问题由中标承担。

2.责任分工

包括但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 负责单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模板支撑架 | 1、中标人提供至少连续三层结构层需要的钢管、扣件、一层内架支撑用槽钢及其他配套材料； 2、中标人提供剪力墙柱模板支撑及加固用的钢管； 3、中标人提供一层内架支撑用槽钢； 4、主体劳务队进行搭拆。 |
| 2 | 采光井、电梯井内架 | 1、中标人负责供料、搭拆; 2、防护用的模板、木枋、人工由中标人负责。 |
| 3 | 临边、洞口、楼梯防护 | 1、中标人负责搭拆，并负责刷油漆; 2、中标人提供钢管、扣件。 |
| 4 | 外脚手架 | 1、中标人提供钢管、扣件、安全网;分供方负责搭拆; 2、外架脚手板由中标人提供钢筋网片;绑扎钢筋网片的14#铁丝由分供方提供； 3、外架兜网由中标单位提供并负责挂设； 4、外架悬挑层封闭及施工电梯、卸料平台走道板铺设的材料、人工由劳务队负责，中标人负责搭设、整改架子； 5、外架上的安全标识、挡脚板、钢管刷油漆由中标人负责； 6、工字钢、卡箍、抱箍由中标人提供，中标人负责安装、埋设、焊接钢筋头;穿墙木盒由中标人负责预埋； 7、钢丝绳由中标人提供和安装;钢拉环由中标人提供，中标人安装预埋。 |
| 5 | 卸料平台 | 1、由中标人提供材料、制作及搭设，每栋楼、每个单位每层3个。 |
| 6 | 安全通道、防护挑棚、机械防护棚 | 1、由中标人供料及搭设。 2、安全标识由总包单位负责提供，中标人负责挂设； 3、施工电梯入口必须设置安全通道;防护挑棚由总包单位指定;暴露在外的加工机械要搭设机械防护棚。 |
| 7 | 其他 | 1.采用符合国家标准的材料。 |

第四章  评标办法

1、评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

评审办法前附表

表1：投标文件初审表

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 营业执照 | 提供合法有效的“多证合一”证件（如允许自然人投标的，提供自然人居民身份证） |
|  | 履行合同的设备和专业技术能力 | 符合招标文件要求（格式附后） |
|  | 法定代表人或授权代表资格 | 符合招标文件要求（格式附后） |
|  | 投标保证金有关证明材料 | 投标人按招标文件要求提供投标人基本存款账户开户许可证和投标保证金转账或电汇凭证（格式附后） |
|  | 资格要求 | 符合招标文件要求 |
|  | 其他材料 | 符合招标文件要求 |
| 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照或有效“多证合一”证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按招标文件要求盖章或签字 |
|  | 投标文件格式 | 按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一 |
|  | 投标函 | 符合招标文件要求（格式附后） |
|  | 承诺书 | 符合招标文件要求（格式附后） |
|  | 投标文件其他内容 | 响应竞争性谈判文件的实质性要求，包括技术、报价、服务时间、质保期及服务措施等 |

1、本次评标采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，以最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法，选取原则按照报价由低到高推选1-3名中标候选供应商或中标供应商，如果出现报价相同者，则采取评标小组记名投票方式确定成交候选单位排序。

2、投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）重要澄清的答复应是书面的，并应由全权代表签署。但不得对投标内容进行实质性修改。

3、投标人提供的与业绩证明、获奖证书和其他资料等的真实性、合法性由投标人负全责,评标委员会核查，如发现有弄虚作假行为，一律按废标处理，在招标结束后，如发现以上问题则取消中标资格解除合同，不予支付合同货款。

4、对投标人所提供的获奖证书，投标文件中要提供复印件。对投标人所提供的业绩证明，投标文件中要提供合同复印件，并加盖投标单位公章。

（1）招标文件要求提供有效原件必须带到投标现场，与投标文件一并递交。

（2）招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。若中标候选人有放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依序确定中标候选人为中标人，也可以重新招标。

5、保密

（1）对投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任一投标人和与上述评标工作无关的人员。

（2）投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将导致其投标被拒绝。

6、中标通知书

（1）中标结果将在涡阳国有资本投资运营集团有限公司官网进行公示，公示结束后中标人应及时办理《中标通知书》领取手续。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

7、签订合同

(1)中标人收到《中标通知书》后 10 日内与买方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

(2)招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

## 第五章 投标单位须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容及需求、交货时间和地点

1.3.1 采购内容及需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3服务地点：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求详见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）2个以上供应商可以组成1个投标联合体，以1个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当参照政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购单位。

（5）以联合体形式参加本项目招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动，否则各相关投标均无效。

（6）采购单位不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

（7）其他规定见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同（标包）项下的招标活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他招标活动。

（2）自报名截止时间之日起至投标截止时间止，被各级人民政府财政部门作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的单位不得参与本项目投标（有效期内）

（3）  / 。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 响应和偏差

1.9.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物或服务技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.9.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或采购内容及需求允许的其他形式为准。提供技术支持资料的具体时间见采购内容及需求。

1.9.4 招标文件规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.10 定义

1.10.1采购（招标），是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。

货物，是指各种形态和种类的物品，以及货物采购中所伴随的服务。

1.10.2 采购单位：是指具体负责和从事政府采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。

供应商：是指对本项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目投标的法人、其他组织或者自然人。

投标人：是指按照一定的程序，获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容及需求；

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的解释

本招标文件由采购人或其委托的采购代理机构负责解释。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）规格响应表；

（4）供货及投标技术方案；

（5）投标人关于产品质量和售后服务方面的承诺；

（6）资格证明及有关材料；

（7）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 招标文件规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求进行报价并填写投标分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标文件中开标一览表的投标报价与投标文件中分项报价表的合价不一致的，以开标一览表的投标报价为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.5采购人设有采购预算（招标控制价、最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过采购预算，采购预算在投标人须知前附表中载明。

3.2.6投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有与本项目相关的费用，中标单位应承担相应风险，并认真履行合同，采购人不再为本合同范围内的工作支付额外的费用。

3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人或联合体其他成员递交，并应符合招标文件的规定。

3.4.2 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金（具体要求详见投标人须知前附表）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

资格审查资料详见评标办法。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除招标文件规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案，但备选投标方案的报价不得高于其投标报价。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3签字或盖章或打印名字的具体要求见投标人须知前附表。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.7.4投标人应认真阅读和充分理解招标文件。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

4.投标

4.1 投标文件的装订、密封和标记

4.1.1 投标文件的装订、密封和标记见投标人须知前附表。

4.1.2 未按招标文件要求装订、密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证或进行登记。

4.2.5 逾期送达的投标文件，采购人或电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件的要求签字或盖章或打印名字。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证或进行登记。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

1、宣布开标纪律；

2、宣布开标人、采购人等有关人员姓名；

3、公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；

4、按响应文件递交的逆顺序，当众开标；

5、当众唱标，并记录在案；

6、开标结束。

（注：开标主持人可根据项目情况适当调整开标程序。）

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式由采购人或其委托的采购代理机构依法确定。

6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）应当回避的其他情形。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

6.1.3 出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，妥善保存采购文件，依法重新组建评标委员会进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标

采购代理机构应当自评审结束之日起5个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

在确定中标供应商前，采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

7.2 中标结果公告和中标通知

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起5个工作日内，发出中标通知书，并在本招标文件约定的媒体上公告中标结果。

7.3 履约担保

7.3.1 履约保证金的缴纳和退还详见投标须知前附表；

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 采购合同

7.4.1 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.4.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

7.4.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第1位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

7.4.4 采购人应当按照采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

7.4.65联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 质疑与投诉

8.5.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.2供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

8.5.4供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

8.5.5 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。

8.5.7供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.5.8供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第六章 合同条款及格式

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包人：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分包人：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签订时间：    2022年   月   日

第一部分  协议书

承包人(全称)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分包人(全称)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项在涡阳县订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分包工程地点：＿涡阳县＿＿＿＿＿＿＿＿

分包工程承包范围：外脚手架搭设及拆除、地下室外脚手架搭设及拆除、提供外脚手架搭拆所需要的钢管、扣件、钢丝绳、卡扣、工字钢型钢（国标）、安全网、钢笆、圆钢预埋环、油漆、木楔等材料、提供木工支模板所需脚手架钢管、扣件、顶托、垫板、首层支撑架及框架柱柱箍及剪力墙主次龙骨钢管等；预埋件的制作、安装预埋及割除、临时设施（塔吊作业覆盖范围内设施）防护、劳保用品、场内各种安全防护（包含但不限于地下室顶板临边防护、隔层钢笆铺设、现场防护、围护、临边洞口、楼梯防护、人货电梯通道和施工升降机通道防护的搭设、拆除；卸料平台、施工现场钢筋防护棚、搅拌机防护棚、楼层入口安全通道防护棚等安全防护棚的搭设、拆除、砼泵管加固）；施工现场区域所有企业宣传及现场标识标牌（包括但不限于基本规定标识牌、安全操作规程牌、主要工种安全操作规程牌、安全警示牌、安全色、安全月及质量月宣传标识标牌、公司企业文化宣传标牌及条幅、欢迎条幅、楼栋号及楼层号牌等）的悬挂；施工期间在现场搭设（及拆除）临时钢筋加工防护棚、简易自行车防护棚；安全通道防护棚、钢筋棚、木工棚、楼梯临边防护、楼层周边防护、大型设备围挡防护、电梯井口防护以及垂直运输设备安全防护门等均要求必须为定型化防护，由分包人负责采购安装，并负责两层防护棚搭设（含材料）及为完成工程所需搭设的所有脚手架工程。上述工作内容分包人需包施工、包质量、包安全、包验收、包资料、包管理服务等。承包人只提供大型施工机械（塔吊、人货电梯、施工升降机）及二级配电箱以上部分用电设施，其他所有涉及脚手架工作的材料及小型施工机械由分包人自行承担，施工现场要做到工完场清。

二、分包合同价款

暂定金额：大写：人民币        元，

小写：人民币          元。（含税，增值税税率9%）

三、工期

开工日期：本分包工程暂定于 ＿＿＿年＿＿月＿＿日开工；

竣工日期：本分包工程于＿＿年＿＿月＿＿日竣工；

合同工期总日历天数为：＿   ＿天（实际开工日期以承包人下达开工令之日为准）。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：合格

五、组成分包合同的文件包括：

本合同协议书；

本合同专用条款；

本合同通用条款；

中标通知书（如有时）；

除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

招标文件及其附件（含招标答疑、通知、招标说明及澄清）；

投标文件及其附件；

本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

工程报价单或预算书；

工程洽商记录、纪要及有关资料；

（11）合同履行中发生的设计变更、经济签证及其他合同文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在缺陷责任期及质量保修期内承担保修责任，遵守发包人的结算程序和进度。

八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

本协议书自双方签字盖章后生效。

承包人：(公章)                        分包人：(公章)

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                账号：

第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

l、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1．2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1．3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1．6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1．7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

1．8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

1．9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

1．10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

1．11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1．12总包合同条款：指中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局于2017年修订印发的（建市[2017]214号）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

1．13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1．14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

1．15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1．16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

1．17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

1．18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

1．19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

1．20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1．21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

1．22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所， 以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

l．23书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1．24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

1．25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失， 向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

1．26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1．27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2．1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)、本合同协议书；

(2)、中标通知书(如有时)；

(3)、分包人的投标函及报价书；

(4)、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

(5)、本合同专用条款；

(6)、本合同通用条款；

(7)、本合同工程建设标准、图纸；

(8)、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

2．2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3．1语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

3．2适用法律和行政法规

除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

3．3适用工程建设标准

双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

4、图纸

4．1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数， 向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

4．2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

4．3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

二、双方一般权利和义务

5、总包合同

5．1分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

5．2分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任， 同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

5．3分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

6、指令和决定

6．1承包人指令

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

6．2发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

7、项目经理

7．1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7．2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

7．3承包人所发出的指令、通知， 由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

7．4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

7．5承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8、分包项目经理

8．1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

8．2分包人依据合同发出的请求和通知， 以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8．3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。

8．4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8．5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

9、承包人的工作

9．1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料， 向分包人提供具备施工条件的施工场地。              (2)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

(5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

(6)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

9．2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

10、分包人的工作

10．1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

(1)分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

(2)按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

(3)在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划， 以保证分包工程如期竣工。

(4)分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用， 因分包人责任造成的罚款除外。

(6)、分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

(7)、已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

(8)分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

10．2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

11、总包合同解除

11．1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

11．2因本合同第11．1款原因终止分包合同，分包人可以得到： 已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11．1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

11．3在本合同第11．1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

12、转包与再分包

12．1除12．2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

12．2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

12．3分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。

三、工期

13、开工与延期开工

13．1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

13．2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

14、工期延误

14．1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：

(1)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

(2)承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

(3)承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

(4)项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

(5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

(6)不可抗力的原因；

(7)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

14．2分包人应在14．1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

15、暂停施工

15．l发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

l6、工程竣工

16．1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

16．2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

16．3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

四、质量与安全

17、质量检查与验收

17．1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

17．2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

17．3分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

17．4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

18、安全施工

18．1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

18．2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

18．3发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。

五、合同价款与支付

l9、合同价款

19．1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定。

20．1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

20．2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

20．3分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

20．4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

2l、合同价款的支付

21．1按招标文件要求支付款项。

21．2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款(进度款)。

21．3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

21．4承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款)，分包人可向承包人发出要求付款的通知。

21．5承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款)，导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

六、工程变更

22、工程变更

22．1分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

(1)工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；

(2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。

22．2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

22．3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后ll天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

22．4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22．5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。

七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23．1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

23．2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。

23．3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

23．4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

24、竣工结算及移交

24．1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

24．2承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。

24．3承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

25、质量保修

25．1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

八、违约、索赔及争议

26、违约

26．1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

(1)本合同通用条款第21．5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

(2)本合同通用条款第24．3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

26．2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

(1)本合同通用条款第5．3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

(2)本合同通用条款第12．1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

(3)本合同通用条款第16．2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

(4)本合同通用条款第17．1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

(5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

26．3分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。

27、索赔

27．1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

27．2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

27．3在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

27．4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

分包人积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

28、争议

28．1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

(1)双方达成仲裁协议，向约定的件裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

28．2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)调解要求停止施工，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。

九、保障、保险及担保

29、保障

29．1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

- 、人员的伤亡；

- (2)、分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

29．2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

(1)、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

(2)、由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

30、保险

30．1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

30．2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

30．3保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

30．4具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

31、担保

31．1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31．2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31．3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

十、其他

32、材料设备供应

32．1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

32．2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

32．3除32．2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

33、文物

33．1承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

33．2分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

34、不可抗力

34．1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

34．2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

34．3分包人承担自身的人员和财产的损失。

34．4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

35、分包合同解除

35．1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

35．2发生本合同通用条款21．5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款(预付款、进度款)，分包人有权解除合同。

35．3如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

35．4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

(1)因不可抗力导致合同无法履行；

(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。

35．5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

35．6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

36、合同生效与终止

36．1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

36．2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

36．3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

37、合同份数

37．1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

37．2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

38、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序： （1）本合同协议书及附件；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及其附件（含招标答疑、通知、招标说明及澄清）；（5）投标文件及其附件（8）工程洽商记录、纪要及有关资料；（9）本合同通用条款；（10）标准、规范及有关技术文件；（11）合同履行中发生的设计变更及经济签证。

3．语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3．1除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用 / 语言

3．2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、及相关法律、法规及相关文件。

3．3本分包工程适用的工程建设标准：《安徽省建设施工质量安全标准化示范工地》以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间  /  年  /  月  /   日；

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间＿/＿＿年＿＿/＿月＿/＿日

4.图纸

4．1承包人向分包人提供图纸的日期：承包人在工程开工前向分包人提供正式施工图/套。不足的由分包人自行复制，费用自理；工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。

4．2承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：                            /

4．3复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担：                         /

4．4关于使用国外图纸的要求及费用承担：          /

二、双方一般权利和义务

7.承包人项目经理

姓名:＿＿＿＿职称：＿＿＿＿＿＿＿。

8.分包项目经理及现场管理人员

分包人授权      （姓名）身份证号：任本工程项目经理。以分包人的名义履行本合同，并全权处理与本项目相关的一切经济、技术等方面事宜。其所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，分包人均予以承认。

技术负责人：      /     ，职称：    /      ，电话：   /    ；

安全负责人：    /       ，职称：       /   ，电话：   /    ；

9.承包人的工作

9．1承包人应完成下列工作:

(1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间：＿/＿＿年＿＿/＿月＿＿/＿日；向分包人进行设计图纸交底的时间：＿/＿＿年＿/＿＿月＿＿/＿日。

(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：塔吊、人货电梯、施工升降机费用由承包人承担。

(4)双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人只对本工程的质量、安全、进度进行协调管理，不承担任何连带责任。

②指导分包人对工程技术资料收集、整理、归档，承包人负责资料的审核、签字、盖章、存档、备案。

③向分包人提供现场共用脚手架及垂直运输，临时材料堆放场地、临时用水、用电等，但承包人主体完工后须拆除时，不再提供脚手架和垂直运输，分包人自行解决。

④对分包工程的质量、进度、安全文明施工进行统一管理，参与工程各阶段验收工作并签字、盖章。

⑤承包人监督分包人质量、进度、安全文明施工；但不减少分包人的任何责任。

10．分包人的工作

10．1分包人应完成下列工作：

(2)需完成的设计内容和提交时间：＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)分包人应在本合同签定生效后3天内向项目经理提交分包工程总体进度计划．分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：＿＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，承包人批准工程进度计划的时间：＿/＿＿年＿＿/＿月＿＿/＿日。

(4)向承包人提交施工组织设计的时间：＿/＿＿年＿＿/＿月＿＿/＿日。承包人批准施工组织设计的时间：＿/＿＿年＿＿/＿月＿＿/＿日。

(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：＿＿分包人负责，其费用由分包人承担。

10.2双方约定分包人应做的其它工作：       /

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的分包人完成的设计文件提交时间：/

（2）应提供计划、报表的名称及完成的时间：分包人须在开工7日前向承包人提供详细施工组织计划、分包部管理人员名单、组织机构图、施工现场布置图。每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交承包人)。

（3）承担施工安全保卫及非夜间施工的责任和要求：分包人负责，其费用由分包人承担。

（4）负责对进场人员的安全、质量、工期及组织施工等相关规定进行交底。

（5）需要分包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：分包人负责办理，费用由分包人承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由分包人承担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：分包人负责施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，其费用由分包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：符合安徽省及亳州市对施工场地文明施工和清洁卫生管理及项目扬尘污染防治措施的有关要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款。

（9）分包人应做的其他工作：

①分包人每月依据工程进度款（产值）按 / %计价标准向承包人缴纳承包服务费，按 / %向承包人缴纳水电费，分包人不履行时承包人有权从分包人工程进度款中扣除。

②承包人对分包人的任何方案审批或工序、安全检查均不减轻分包人的责任，分包人无论在施工过程中还是在工程竣工验收之后，因工程质量问题造成的质量事故及人身伤害，分包人承担全部责任；分包人对其方案、工序检查、施工质量、产品保护、施工人员的工伤事故承担全部责任。

③分包人需服从承包人的统一管理，按照承包人要求对工程技术资料收集、整理、归档。

（10）分包人全面承担此合同范围内质量、进度、安全文明施工、造价、资金、质保维修等责任，并承担由此造成的一切损失；分包人必须自行完成结算资料，并报送承包人，分包人主张的量、价不得高于承包人与发包人结算量、价；由于施工的复杂性，工序的多样性，及配合施工成本等原因，分包人在任何时候均不能将承包人与发包人的结算结论主张为自己结算依据。

（11）分包人全面解读了承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》及招投标文件，并自愿遵守该合同及文件；分包人全面研读本工程图纸等所有设计文件，严格按本工程采用的标准、规范、图集等要求施工。

（12）分包人清楚的知道承包人项目部印章的样式，且该印章是唯一的；承包人项目部的所有工作人员均不具有签署任何合同、证明、担保、承诺等权利，项目经理也不例外，技术资料专用章不用于合同及经济结算等；分包人不得将本合同用于其他经济行为，包括但不限于证明、担保等。

三、工期

14.工期延误

14．1双方约定工期顺延的其他情况：因工期顺延增加的费用由分包人在风险费中考虑，不予调整合同价款。

四、质量与安全

17.质量检查与验收

17．1双方关于分包工程质量标准的约定：分包工程质量执行承包人与发包人签订的《建设工程施工合同》中的约定，若承包人因创杯获奖另有需要，双方在补充条款中约定。

18、分包人承担其分包工程安全生产一切责任，及因此给承包人、发包人及第三人造成的一切损失。

五、合同价款与支付

19.合同价款及其调整

19．2本合同价款采用（1）种方式确定。

(1)采用固定价格的,合同价款包括的风险范围：合同期内不随市场变化而变化。

风险费用的计算方法：分包人在投标报价及本合同签订时已经考虑，不再另行计取。

风险范围以外合同价款调整方法为：由承包人认可的设计变更。因设计变更引起的造价增减计算方法按照招标文件和投标报价单价计取。

(2)采用可调价格的，合同价款的调整方法：＿＿＿＿/＿＿＿

(3)采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：＿/＿＿＿＿＿

19．3双方约定合同价款的其他调整因素：＿＿＿＿/＿＿＿

20、工程量确认

20.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：①分包人每月25日提交当月已完工程量报告；承包人派驻施工场地的工程师在7日内审核完毕。②分包人必须按图纸及招标文件规定的内容施工，非设计变更和业主原因，承包人不予计量。③设计变更引起工程量变动，必须有原设计部门签发的设计变更通知单并经承包人代表和总监理工程师核实签证。

21、合同价款的支付

21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数量：       /        。

扣回时间和比例：       /        。

21.2支付比例如下：（1）主体结构封顶付后付至合同价款的60%；（2）外架拆除后付至合同价款的80%；（3）审计结束后付至审计价的100％。分包人收款前须向承包人开具符合国家法规的与结算金额相等的增值税专用发票，增值税税率为9%，分包人承担全部税费;合同执行过程中出现的违约金及处罚款项在工程进度款中扣除，所有付款（包括但不限于退还保证金）均不计利息。如承包人不能按时付款，分包人同意给予承包人30天付款宽限期并不视为承包人违约。

七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23.1分包人提供竣工图的日期＿/＿年＿/ 月＿/ 日。

分包人提供竣工图的份数＿/＿份。

工程竣工验收并完成资料存档备案工作后，承包人接受分包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料，由审计部门审核并结算。

分包人在工程竣工验收28日内，向承包人提供完整的竣工资料及全套竣工图 3 套，所有竣工图应为新图纸；费用由分包人承担。

(1)承包人和监理工程师认为必要时向分包人发出专项验收和竣工验收等相关检查、检验、检测验收要求时，分包人应按要求做好相关准备工作，不得以任何理由拖延或拒绝。并要积极配合完成工作，提交完整的相关资料，及时将验收工程完整、完好交付发包人试运行和使用。

(2)验收七天前由分包人向承包人报送竣工资料，然后由承包人统一报送给发包人，由发包人组织竣工验收。

八、违约、索赔及争议

26、违约

26．1本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第21．5款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人按照中国人民银行同期贷款利率向分包人承担违约责任。

（2）本合同通用条款第24．3款约定的承包人违约应承担的违约责任：承包人按照中国人民银行同期贷款利率向分包人承担违约责任。

（3）双方约定的承包人的其他违约责任：       /

26．2本合同关于分包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第5．3款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人按照合同价的5%向承包人承担违约责任。

（2）本合同通用条款第12．1款约定的分包人违约应承担的违约责任：本工程严禁转包及再分包或以劳务分包名义进行整体分包，否则分包人承担合同价的20%违约金，同时承包人有权解除合同，承包人可以随时将分包人清场，按照已完成合格工程量60%支付分包人工程款。

（3）本合同通用条款第16．2款约定的分包人违约应承担的违约责任：因分包人原因延期进场施工、停工、延期竣工的，每延期壹天，承包人将按10000元/天扣取分包人的违约金，分包人还应承担因延误工期而增加的其他相关费用。延期超过7天承包人有权解除合同并要求分包人赔偿因此造成的全部损失。

(4)本合同通用条款第17．1款约定的分包人违约应承担的违约责任：因分包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承担合同价20%违约责任，同时承包人有权要求分包人返工直至符合要求，由此造成的费用增加或工期延误由分包人承担。

(5)合同终止或现场施工结束后，分包人的施工设备应及时退场或停放在承包人指定的地点，以免影响承包人下道工序施工，如分包人不按要求退场或停放在指定区域，按照每天每台1000元进行处罚，上不封顶，造成严重影响施工的，承包人有权清理出场，造成的设备损坏由分包人自行承担。

(6)分包人应配备足够的设备和人员以满足施工需要，施工高峰期根据承包人的施工计划，按照承包人要求（联系单、施工任务单形式、项目部函件等形式）及时增加机械和人员配置。

(7)在施工中可能存在交叉施工，承包人将根据项目实际情况总体安排，分包人应服从承包人安排，积极配合交叉施工作业。

(8)如因分包人原因造成与第三方发生纠纷，分包人限时自行处理。如分包人怠于处理或未完善处理，承包人代为处理或协助处理的，发生的各项费用由分包人承担，同时分包人承担2万元/次经济责任。

(9)对承包人、业主、监理工程师、政府质量监督等部门提出的相关整改要求，如整改不及时或拒不整改，分包人承担10万元/次违约处罚。因分包人管理不善、对质量、安全、环保等造成的业主、监理、政府等部门对承包人的经济处罚，按照各方罚款之和的双倍处罚，直接在当期结算款中扣除。

（10）承包人负责协调现场与其他工种之间交叉施工的影响，但是分包人必须服从承包人的调度，并无条件配合。分包人负责按照设计图纸、承包人书面技术交底和划分段落进行作业，并可提出合理的建议以提升现场管理水平。

（11）分包人承诺的项目负责人不得随意更换，如确需更换应经承包人书面同意，否则承担20万/次违约金。合同约定项目负责人等人员在施工现场每月不少于25个工作日。在施工期间，承包人有权对项目负责人等人员每月进行考勤，每少一个工作日处罚人民币2万元，直接从当期应付款项中予以扣除。承包人有权要求分包人更换不合格的项目管理人员。

（12）不接受分包人以任何理由向承包人进行索赔，可配合承包人向业主索赔，如因业主原因造成索赔并索赔成功，承包人将按分包人投标文件中的综合单价给予计量支付。分包人无权向承包人索赔。

（13）分包人应保证按时足额支付农民工工资，若因分包人原因导致承包人被诉或上访等其他不良影响的，分包人承担10万元/次违约处罚，同时承包人从应付分包人工程款项中扣除相关费用，直接支付分包人欠付的农民工工资并有权解除合同。

（14）分包人进场前必须向承包人提供单位资质证书、安全生产许可证、法定代表人证明书或委托代理人委托书、特种作业人员操作资格证书，并保证所提供材料的真实可信度，并对提供虚假书面材料承担全部法律责任，并向承包人支付50万元违约金：

（15）分包人在申请付款前，应根据承包人确认的付款数额开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，如不能提供合法、合规的增值税专用发票，承包人有权迟延支付应付款项，且分包人的各项合同义务仍应按合同约定继续履行。

（16）在施工期间，因天气、地方施工环境等原因造成的设备、人员的停工，其损失属于分包人自行承担的风险，承包人不承担任何赔偿责任。

（17）无论何种情况分包人均不得以任何理由停工，包括但不限于承包人未按照合同约定支付工程款、双方发生争议等，否则视为分包人违约。

（18）分包人违反本合同及招标文件约定导致合同无法继续履行，承包人均有权通知分包人解除合同，没收履约保证金，分包人向承包人承担合同价20%的违约金。

28、争议

双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，依法向合肥仲裁委员会申请仲裁。

九、保障、保险及担保

30、保险

30．1承包人投保内容和责任：＿＿＿＿＿＿/＿＿＿＿＿＿＿＿

30．2分包人投保内容和责任：＿＿＿医疗和工伤社会保险，建筑工程一切险、第三者责任险以及按照国家、地方规定分包人应该投保的各种保险。以上所有保险费用均由分包人承担，并包含在合同总价内。

31、担保

31．1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：无

担保额度：无

31．2分包人在合同签订前向承包人提供履约保证金，履约保证金为叁拾万元整，如分包人未按期足额缴纳，承包人有权解除合同；履约保证金在分包工程竣工验收合格且双方达成一致结算意见后一个月内无息退还。

十、其    他

32、材料设备供应

32.3由分包人采购材料设备的约定：发包人对材料设备品牌有要求的，分包人应按发包人的规定采购。

承包人提供的设备由分包人无条件看护并代为保管，如有损坏，分包人承担责任，并赔偿经济损失。

37、合同份数

双方约定本合同陆份，其中，承包人肆份，分包人贰份。

38、补充条款：

38.1结算工作量以建筑面积计算规则参照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013。

38.2如有需要，必须配合项目获得《安徽省建设施工质量安全标准化示范工地》，因分包人原因未达到《安徽省建设施工质量安全标准化示范工地》（脚手架单项评分低于90分），承包人将从分包人结算款中扣除结算价的2%作为处罚。

38.3分包人应编制悬挑外架专项方案并需经专家论证的，承担论证费用。

38.4施工过程中，地库局部区域（施工升降机区域及局部地库顶板做施工便道区域）钢管支撑架使用时间较长且不计算超期费用。

38.5因分包人原因不能按照承包人要求及时提供材料，脚手架及支撑架不能搭设，耽误的时间不计入使用周期且承包人将按照合同相关条款追究分包人违约责任。

38.6因塔吊难以覆盖的区域，此部分由承包人提供汽吊施工，由此造成的施工配合及部分材料的二次搬运等相关费用由分包人承担，分包人不得以此为理由更改合同单价。

38.7承包人提供的工程量为参考工程量，不作为最后结算时的依据，结算以实际发生为准，且分包人不得以工程量发生变更为理由更改合同单价。承包人人有权对清单中分包人未施工部分予以扣除。

38.8除“工程量清单”中注明非分包人采购的材料外，其它未注明的所有材料均由分包人自行采购并承担费用，且必须符合承包人要求的材料质量标准，并提供材料合格证等相关检测合格资料。因分包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题或不符合承包人要求的，分包人承担因此造成的一切经济损失（包含但不限于返工、拆除、修复等产生的经济损失），上述费用已包含在综合单价内，后期分包人不得以任何理由向承包人该项费用或要求调整合同价。

38.9接承包人通知后，5日内按投标文件承诺的人员及机械设备进场。

38.10所有进场人员必须报承包人处备案，且接受承包人组织的安全教育和技术交底才能参与施工作业，作业时必须正确佩戴合格的劳动防护用品。分包人进场人员年龄不宜大于45岁，并提供体检证明，确保身体健康。

38.11分包人负责所有进场机械设备运输、安装、调遣、维修保养、标定验收、一切相关事宜和费用，未经标定和验收的设备严禁使用。

38.12分包人所有进场机械设备，必须按照承包人要求编号、涂贴项目名称和承包人公司标识，以满足标准化施工的要求。

38.13进场的机械、运输车辆必须证照、保险齐全，一般操作人员持相应证件上岗，特种作业人员必须符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求。各机械设备操作人员必须按相关操作规程进行作业；运输车辆运料时必须覆盖，严格遵守交通规则和承包人对车辆管理的相关要求。

38.14分包人必须确保达到承包人及承包人上级管理单位相关要求，配合承包人做好标准化施工相关工作；配合承包人做好相关创优工作；配合承包人做好安全管理工作。

38.15分包人施工进度必须满足承包人进度计划要求，如不能满足承包人进度计划要求，愿接受10000元/天给予承包人延期误工补偿，直至解除合同关系并没收履约保证金，分包人不得有任何异议。

38.16分包人在本项目内所有对外宣传及形象展示必须一律使用“安徽建工”，严禁出现其他标识，承包人每发现一次按1000元人民币处罚，承包人直接在结算款中扣除。

38.17承包人下达的通知和指令，分包人必须第一时间内执行并按有关程序向承包人报验，报验合格后方可进行下步的施工。对于整改不及时的第一次罚款2000元，每增加一次罚款增加2000元；对拒不整改的，承包人将直接约谈分包人法人，直至解除合同关系，并不免除延误工期所产生的费用，分包人不得有任何异议。

38.18项目现场管理必须达到承包人的8S管理、安全标准化工地及上级单位的管理要求，分包人应在报价中评估并考虑，不得在结算支付中提出费用要求，除合同范围外需要临时集中洒水、清扫、增加标志标语的除外，同时为保证现场有效控制零星工程和用工，单项费用在500元以下的不予考虑。

38.19分包人施工现场必须配备1名专职安全员（报承包人备案，并佩戴袖标）做好现场临电设施、安全设施的日常管理；现场安全施工管理；安全资料报备等工作。

38.20工程量：最终结算按承包人审核确认工程量为准，最终不超过承包人与业主结算的工程量。

变更原则：变更要等具体的方案确定后方可施工。业主批复的变更在施工过程中暂按变更增加工程量的50%计量按分包合同单价支付进度款，以审计后的最终工程量按合同条款给分包方进行最终计量，业主未批复的变更将不予计量。新增项目无单价的，新增单价按分包人中标价下浮系数*预算单价执行(注：下浮系数=分包人中标价÷业主给予承包人的该标段范围造价×100%)。

38.21分包人所有分项工程施工前必须按承包人要求进行首件制或试验段，承包人予以指导。分包人严格按照批准的首件制方案或试验段总结报告进行施工。

38.22分包人每个分项工程完成后，及时报承包人组织中间验收。对没通过验收或不报验收的，必须响应承包人的要求，及时采取处理措施，并承担发生的相关费用和工期的延误责任,情节严重的直接上报集团公司进行处理，分包人不得有异议。

38.23分包人因自身原因导致施工进度滞后，同时影响其他标段进度，给其造成人员、机械窝工的，承包人除按26.2.（3）条款处置外，分包人还需赔偿其他标段的相关费用。

38.24因分包人未告知承包人或不听承包人劝告，私自对下埋管线（自来水管、电力电缆、联通、移动、电信、军用光缆等）进行开挖，造成下埋管线损坏，所造成的经济损失和法律责任均由分包人承担。

38.25分包人有义务配合承包人进行分包工程的竣工验收，并承担相关费用。

38.26为加强对本工程的质量管控，保证上基层与沥青各层的成品质量，要求各施工队伍严禁对上述各层进行破坏，却因施工需要机械作业的（中分带填土、路肩培土、人行道施工等），应采用轮胎式挖掘机以减少对接触面的破坏，因无视上述约定，按不低于5000元/次进行处罚，并承担对损坏部位的修复或项目部组织修复，费用由当期计量扣除。

38.27承包人派驻现场的管理人员因工作需要发出的短信、邮件等通知视为信息有效送达。

38.28分包人应配备足够的设备和人员以满足施工需要，施工高峰期根据承包人的施工计划，按照承包人要求（联系单、施工任务单形式、项目部函件等形式）及时增加机械和人员配置，若承包人要求分包人增加的机械人员不能按期到位的，承包人可以自行安排增加人员机械，由此产生的费用从应付分包人计量中按照承包人应付自行安排增加人员机械费用的1.1倍扣除。

38.29分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理,费用由分包人承担。

38.30因分包人原因导致承包人向任何第三方承担责任，分包人应承担承包人的全部损失。

38.31分包人对整体情况进行详细了解，分包人放弃因各项工程延期向承包人索赔的权利，否则承包人有权解除合同，分包人承担合同价20%违约责任。

38.32当地政府相关部门对环保问题需政策性收费的，费用由分包人承担，承包人协助提供相关材料。

38.33为不影响施工进度，承包人已提前完成部分施工内容，在结算过程中，承包人将根据实际完成工程量扣除由承包人提前施工的工程量 ， 但该部分的成品保护等相关责任均由分包人承担。

38.34无论何种情况（包括但不限于业主等原因）导致项目停工等，分包人承担因此造成的全部损失，分包人不得以任何理由向承包人提出任何索赔。

38.35本合同价款中已包含因业主方原因（包括但不限于设计方案变更等问题），造成现场不具备大面积开工导致的材料价格上涨、工期延误、窝工、停工等全部费用，分包人不得以任何理由提出涨价、变更合同价款或消极怠工、停工等，否则视为分包人违约

38.36无论何种情况包括但不限于双方发生争议时，争议期间分包人均不得停止施工，否则视为分包人违约。

38.37里脚手架、满堂脚手架周转所需材料由项目部提供料单，分包人在3日内必须按料单尺寸、数量进场、材料进退场费及所有看护、丢失均包含在合同单价内，承包人不承担其他任何费用。

38.38切割电梯井网片及防护的水平网片由承包人安排，另行计费。

本合同内容均以打印为准，任何文字标点的改动、添加之处必须加盖双方印章方可生效，只加盖一方印章或没有印章，修改无效，按原文执行。合同双方对本合同内容理解一致，不存在任何误解，并承诺严格履行合同。

本合同所有条款已经双方充分协商，承包人对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，分包人对本合同所有条款已充分理解并无异议。分包人违反本合同任何约定，承包人均有权解除合同，分包人向承包人支付合同价20%违约金，并承担因此造成的全部损失。

承包人：（公章）                       分包人：（公章）

住所：                                 住所：

法定代表人：                	   		法定代表人：

电话：                      			电话：

传真：                      			传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                      		  账号：

专业分包安全生产管理协议书

承包人：

分包人：

工程名称:  脚手架专业分包工程

分包范围：外脚手架搭设及拆除、地下室外脚手架搭设及拆除、提供外脚手架搭拆所需要的钢管、扣件、钢丝绳、卡扣、工字钢型钢（国标）、安全网、钢笆、圆钢预埋环、油漆、木楔等材料、提供木工支模板所需脚手架钢管、扣件、顶托、垫板、首层支撑架及框架柱柱箍及剪力墙主次龙骨钢管等；预埋件的制作、安装预埋及割除、临时设施（塔吊作业覆盖范围内设施）防护、劳保用品、场内各种安全防护（包含但不限于地下室顶板临边防护、隔层钢笆铺设、现场防护、围护、临边洞口、楼梯防护、人货电梯通道和施工升降机通道防护的搭设、拆除；卸料平台、施工现场钢筋防护棚、搅拌机防护棚、楼层入口安全通道防护棚等安全防护棚的搭设、拆除、砼泵管加固）；施工现场区域所有企业宣传及现场标识标牌（包括但不限于基本规定标识牌、安全操作规程牌、主要工种安全操作规程牌、安全警示牌、安全色、安全月及质量月宣传标识标牌、公司企业文化宣传标牌及条幅、欢迎条幅、楼栋号及楼层号牌等）的悬挂；施工期间在现场搭设（及拆除）临时钢筋加工防护棚、简易自行车防护棚；安全通道防护棚、钢筋棚、木工棚、楼梯临边防护、楼层周边防护、大型设备围挡防护、电梯井口防护以及垂直运输设备安全防护门等均要求必须为定型化防护，由分包人负责采购安装，并负责两层防护棚搭设（含材料）及为完成工程所需搭设的所有脚手架工程。上述工作内容分包人需包施工、包质量、包安全、包验收、包资料、包管理服务等。承包人只提供大型施工机械（塔吊、人货电梯、施工升降机）及二级配电箱以上部分用电设施，其他所有涉及脚手架工作的材料及小型施工机械由分包人自行承担，施工现场要做到工完场清。

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及工程所在地有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。承包人和分包人均应严格遵守本协议书约定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

一、承包人的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家及安徽省有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2、提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由承包人提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由承包人按照有关安全标准对分包人进行日常监督检查。

3、提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到现场总配电箱。按照有关安全用电标准对分包人的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患有权责成分包人予以整改。分包人必须接受检查并及时整改。

4、分包人特殊工种操作人员建立档案并在承包人备案。

5、对分包人施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正分包人施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包人施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患整改通知单。

6、要求分包人提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

7、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

8、对分包人的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

9、对分包人提出的安全生产要求积极提供帮助，对分包人开展的安全生产活动提供帮助。

二、分包人的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家及工程所在地有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。配备适合相关规定和本工程需要的安全管理人员。

2、接受承包人的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和工程所在地有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3、服从承包人安全生产管理，有权拒绝承包人违反安全生产法规的指令。

4、对管辖范围由承包人交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合工程所在地有关安全标准并符合承包人对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包人书面报告并经承包书面同意后实施。

5、对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。总配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合有关安全标准。使（租）用大型机械设备前，应经行政主管部门许可向承包人备案。

7、为本单位作业人员提供意外伤害保险、提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并向承包人备案。

8、按照《中华人民共和国安全生产法》和工程所在地有关施工安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报承包人备案。

9、按照工程所在地有关施工安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现承包人管辖范围内的事故隐患，应向承包人及时报告。

10、按照工程所在地有关施工安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。

11、使用承包人提供的安全防护设施设备前，应与承包人办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间造成的生产安全事故负全责。

12、服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13、为便于现场管理，提高安全防范意识，如分包人在施工中出现安全隐患或违章不及时整改被处罚，罚金将由承包人从其保证金或工程款中扣除；保证金不足部分，分包人自愿同意由承包人从分包人工程款中扣除。

14、为加强安全防范措施，按有关规定：分包合同中安全防护、文明施工应由承包人统一管理。由分包人实施的安全防护、文明施工措施，由分包人提出专项方案，经承包人批准后及时实施。

15、分包人在工人进场后应及时完善三级安全教育，并将花名册及教育记录报承包人审核备案，发生人员变动需及时补充完善。

三、特别约定：

1、所有罚款承包人有权从分包人的工程款中扣除。分包人负责施工人员安全，若因分包人原因给承包人造成诉讼或上访，则承包人处罚分包人10万/次。

事故处理约定:

（1）发生安全及其他事故，分包人应按照规定立即上报承包人及有关部门并通知监理单位，同时按照政府有关规定处理。由于分包人责任造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由分包人承担事故责任和经济责任并承担由此给承包人造成的损失同时承担合同价10%的违约金。

（2）由于承包人责任造成生产安全事故，分包人有义务协助处理善后事宜。

（3）由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府部门调查处理报告的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（4）发生生产安全事故后，分包人迟报或者隐瞒不报的，承担事故的全部责任，并向承包人支付合同额10%违约金并赔偿承包人的全部损失。

（5）承包人、分包人对事故责任处理有争议时，应按照政府部门的认定处理，或参照本合同约定争议解决方式条款执行。

2、本协议书一式陆份，承包人肆份，分包人执贰份，具有同等效力。

3、本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

4、本合同以打印为准，任何修改均应加盖双方印章方可生效，因合同发生争议，双方协商解决；协商不成，双方约定向涡阳县仲裁委员会申请仲裁。

承包人（盖章）：                         分包人（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

签订日期：   年  月  日        签订日期：   年   月  日

见证方：

签字：

日期：   年   月   日

## 第七章 投标文件格式

涡阳市政建设集团有限公司承插型盘扣式脚手架专业分包服务单位采购项目

（项目编号：2022LXCZ027）

投标文件

供应商：

年    月    日

### 一、投标函（格式）

涡阳市政建设集团有限公司：

1、我方授权        (姓名)代表我方               （供应商的名称）全权处理   项目名称      投标的有关事宜。遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本项目的实施，向甲方提供所需的货物和服务。

2、我方同意接受招标文件中投标有效期的相关规定。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位递交金额为人民币（大写）     元（小写：      元）的投标保证金。并且承诺在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该投标保证金的权力。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供的此项目所有证件的复印件 或扫描件与原件相符，是真实、合法、有效的。如发现虚假证件或虚假陈述，我方愿承担与此相关的一切法律后果。

7、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：                (盖投标单位公章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人：              （签字或盖章或打印名字）

联系电话（传真）：

年    月    日

### 二、开标一览表（格式）

投标人名称:

| 项目名称 | 涡阳市政建设集团有限公司承插型盘扣式脚手架专业分包服务单位采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 元/m²（含9%增值税专用发票） |
| 服务期限 | 具体以主体施工进度为准 |
| 备注 |  |

注：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

投标人(盖投标单位公章)

法定代表人（签字或盖章或打印名字）

### 年     月     日

### 二、拟投入本项目的工作人员汇总表（格式）（如需）

投标人名称：                          招标项目编号：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 资格证书（如有） | 专业技术职称 （如有） 9 9 | 从事该行业年限 | 从事专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖投标单位公章)

法定代表人（签字或盖章或打印名字）

注：1、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

2、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 三、拟投入本项目的人员简历表（格式）（如需）

投标人名称：                     招标项目编号：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证书、专业技术职称（如有） |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 甲方及联系电话 |

投标人(盖投标单位公章)

法定代表人（签字或盖章或打印名字）

注：1、按表“二、拟投入本项目的工作人员汇总表”所填报人员，每人一张。

2、提供注册证书、职称证书和2021年6月1日至今任意三个月的养老保险证明。（原件的复印件或扫描件装入投标文件，原件中标后由采购人核验）

3、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

4、表格不够可以自行加页；具体配置请投标人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

### 四、服务方案（格式）

（投标人根据本项目采购需求和企业实际情况自行编写）

投标人：             (盖投标单位公章)

日  期：      年     月     日

格式1

法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件

投标人：            (盖投标单位公章)

日  期：      年     月     日

格式2

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证的扫描件或复印件

授权委托人身份证的扫描件或复印件

投标人：                             （盖投标单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章或打印名字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字或盖章或打印名字）

身份证号码：

年    月      日

注：如法定代表人代表公司参与本项目投标，则不需要授权委托书。

格式3

保证金有关证明材料

1、投标人基本存款账户开户许可证或《基本存款账户信息》：

2.保证金转账或电汇凭证：

备注：缴纳保证金的开户行、账号等信息须与基本存款账户信息一致

格式4

承诺书（格式）

我单位自愿参加该项目的采购活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我单位被确定为中标候选人，保证服务质量符合采购文件和合同要求，承诺在合同规定的时间内完成服务工作，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、我单位目前没有被限制投标的不良行为记录。

五、我公司郑重承诺：我公司符合政府采购法第二十二条有关规定。

六、我单位不存在借出或借用资质挂靠投标。

如违反上述承诺，愿意接受取消我单位投标（报价）、中标或正在实施项目的资格，自愿放弃索要投标（报价）保证金的权利，接受不予退还投标（报价）保证金、履约保证金以及拒绝我单位在一定时期内进入涡阳国有资本投资运营集团有限公司进行采购活动的处理，由此引起的一切后果和经济损失均由我单位承担。

投标供应商名称(盖投标单位公章)

日期：    年   月   日

格式5

履行合同的设备和专业技术能力材料

一、服务于本项目的专业设备一览表（如需）

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称(盖投标单位公章)：

日期：     年   月   日

格式6

投标人近三年无重大违法记录声明函

我单位近三年无重大违法记录，特此声明。

投标供应商名称(盖章)：

日期：     年   月   日

### 五、其他资料